## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Información del proyecto
| N° de grupo: | 5
| Nombre de proyecto: | Herramienta para la predicción del nivel de presión sonora escalado en decibelios
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-14
| Fin: | 2022-11-25
| Actividad | Item | Nomenclatura | Encargado(s) | Fecha Inicio | Fecha Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - |  | Todo el equipo | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - |  | Todo el equipo | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SS-CP.XLS | Azucena, Estrada, Delgado | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SS-PC.DOCX | Agüero, Ocaña, Popi, Abad | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub |  | Agüero | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SS-DER.DOCX |  | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 0%
|  | Documento de Especificación de UI | SS-DEUI.PDF |  | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 0%
| Establecer estilos para la muestra de datos | Documento de Guía de Estilos | SS-DGE.PDF |  | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SS-DEBD.DOCX |  | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SS-DAS.DOCX |  | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 0%
| Reportar estado actual de los estilos y requisitos | Reporte del diseño del Desarrollo del Software | SS-RDS.DOCX |  | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SS-RPS.DOCX |  | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 0%
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 | [5 empty] | 41.67%
|  | Desarrollo Back end requisito 4 | HPNPSD-DBE4.ipynb | Abad, Delgado y Agüero | 2022-09-14 | 2022-11-20 | 0%
|  | Desarrollo Front end requisito 5 | HPNPSD-DFE3.ipynb | Abad y Delgado | 2022-09-14 | 2022-11-24 | 0%
|  | Pruebas | HPNPSD-DP.docx | Abad y Delgado | 2022-09-14 | 2022-11-24 | 0%
|  | Despliegue | HPNPSD-DD.docx | Azucena | 2022-09-14 | 2022-11-24 | 0%
| Hito 1 - Fin del Sprint #3 | [5 empty] | 0%