## Solicitudes de Cambio
Practica: Seguimiento de Peticiones de Cambio
GRUPO: | 3
1 . Defina 3 solicitudes de cambio según la perspectiva del usuario
Id Solicitud | SC001
Fecha de creación | 2022-10-18
Sistema | Exportación de datos
Fuente (Stakeholder
Autor (Dueño del proceso)
Descripción | El cambio consiste en añadir una opción de exportación de los datos de input desde un enlace a una tabla en Google Sheets para aprovechar la edición síncrona de datos en caso sea necesario realizar cambios rápidos o se estén creando modelos en tiempo real. La exportación se haría a través de la API de Google para obtener un .csv local
Justificación | El cambio solicitado se considera necesario porque reduciría el tiempo y complejidad del importe de datos desde la nube al saltarse el paso de la descarga manual y selección de archivo.
Id Solicitud | SC002
Fecha de creación | 2022-10-20
Sistema | Mapa de calor
Fuente (Stakeholder
Autor (Dueño del proceso)
Descripción | El cambio solicitado consiste en agregar un mapa de calor que correlacione cada variable como la frecuencia, el ángulo de ataque, la longitud de la cuerda, la velocidad de flujo libre, el espesor de desplazamiento, el nivel de presión la cual nos ayudará a tener una mayor comprensión de cuán relacionadas están cada variable.
Justificación | El cambio solicitado se considera necesario ya que el saber la correlación de cada variable implica en una mayor interpretación de la predicción del nivel de presión.
Id Solicitud | SC003
Fecha de creación | 2022-10-19
Sistema | Sistema de autentificación por contraseña
Fuente (Stakeholder
Autor (Dueño del proceso)
Descripción | El cambio que se realiza es pedir una contraseña (agregada por el usuario cuando ingresó por primera vez los datos) al hacer cambios, eliminar, descargar o agregar en los datos principales y realizar una copia de seguridad en un intervalo de tiempo determinado que el usuario puede elegir, desde un día hasta un año, igualmente podrá elegir cada cuanto tiempo vaciar todos los datos.
Justificación | Brindar seguridad de los datos que se han ingresado y se han obtenido, como las tablas y gráficos que se brindarán para dar la estimación de datos. Es importante realizar este cambio pues muchas veces los datos son manipulados y se puede perder gran cantidad importante de información, o podría llegar a otros usuarios.

## Seguimiento.
| 2. | Realice el Seguimiento de las solicitudes de cambio que su area de "Gestion de Cambios" ha atendido a la fecha, complete los campos para que se contemple todo el proceso de gestion de cambios
.
ID Solicitud | Fecha de creación | ID del Sistema | Fuente | Autor | ID del tipo de petición | Estado | Fecha de recepción | Fecha de enlistado | Fecha de aprobación | Fecha de planeación | Inicio de desarrollo | Fin de desarrollo | Fecha de Implementación | Fecha de verificación | Fecha de cierre | ID del Comité de Control de Cambios | ID del Jefe del Proyecto | Plazo (inicio desarrollo - implementacion) | ID de la prioridad | ID de la tabla de observaciones
SC001 | 2022-10-18 | SS | Abad Huaman | Popi Requis | 3 | Cerrado | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | SS-CC001 | 17200254 | 14 días | 2 | -
SC002 | 2022-10-19 | SS | Abad Huaman | Ocaña Lujan | 1 | Cerrado | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-11-10 | 2022-11-12 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | SS-CC002 | 17200254 | 17 días | 2 | -
SC003 | 2022-10-20 | SS | Flores Campos | Estrada Estrada | 1 | Cerrado | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-11-06 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | SS-CC003 | 17200254 | 13 días | 2 | -
SC004 | 2022-10-28 | SS | Agüero Carhuavilca | Delgado Cardenas | 2 | En planificación | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | - | - | - | - | - | - | SS-CC004 | 17200254 | 26 días | 1 | -
SC005 | 2022-11-03 | SS | Abad Huaman | Ocaña Lujan | 1 | Rechazado | 2022-11-07 | 2022-11-11 | - | - | - | - | - | - | - | SS-CC005 | 17200254 |  | 1 | -
SC006 | 2022-11-03 | SS | Azucena Huamantuma | Delgado Cardenas | 1 | En planificación | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | - | - | - | - | - | - | SS-CC006 | 17200254 | 17 días | 1 | -
SC007 | 2022-11-05 | SS | Flores Campos | Popi Requis | 2 | Negado | 2022-11-12 | 2022-11-14 | - | - | - | - | - | - | - | SS-CC007 | 17200254 |  | 1 | -
SC008 | 2022-11-06 | SS | Agüero Carhuavilca | Delgado Cardenas | 2 | En planificación | 2022-11-13 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | SS-CC006 | 17200254 | 17 días | 1 | -
SC009 | 2022-11-07 | SS | Abad Huaman | Ocaña Lujan | 1 | Rechazado | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | SS-CC007 | 17200254 |  | 1 | -
planificacion, inicio de desarrollo y fin de desarrollo

## Reportes
3. Diseñe 2 reportes de solicitudes de cambio:
a. Solicitudes de cambio aprobadas( ID, Stakeholder, Fecha de creacion, Fecha de aprobacion, CCC)
b. Solicitudes de cambio pendientes de Implementacion (ID, Stakeholder, Fecha de creacion, , Estado )
Solicitudes de Cambio Aprobadas
| ID Solicitud | Stakeholder | Fecha Creación | Fecha Aprobación | ID del CCC
| SC001 | Abad Huaman | 2022-10-18 | 2022-10-24 | SS-CC001
| SC002 | Agüero Carhuavilca | 2022-10-19 | 2022-10-24 | SS-CC002
| SC003 | Flores Campos | 2022-10-21 | 2022-10-25 | SS-CC003
Solicitudes de Cambio Pendientes de Implementación
| ID Solicitud | Stakeholder | Fecha Creación | Estado Actual | Fecha último estado
| SC004 | Delgado Cardenas | 2022-11-01 | En planificación | 2022-11-09
| SC006 | Popi Requis | 2022-11-10 | En planificación | 2022-11-17
Solicitudes de Cambio Rechazadas / Desaprobadas
| ID Solicitud | Stakeholder | Fecha Creación | Fecha Rechazo | Fase de rechazo | ID del CCC
| SC005 | Abad Huaman | 2022-11-03 | 2022-11-12 | 4 | SS-CC005
| SC007 | Agüero Carhuavilca | 2022-11-05 | 2022-11-15 | 1 | SS-CC007

## Estados
4. Defina la Lista de Estatdos, de las solicitudes de cambio con su respectiva descripcion
# | Estado | Descripción | Fase | Alumno
1 | Creado | La petición fue creada, pero aún no enviada. | 0
2 | Enlistada | La petición es recibida para su análisis preliminar. | 1
3 | Presentado | La petición ya hecha, es presentada a la espera de ser recibida. | 1
4 | Negado | peticiones de cambios que, después de ser enviadas y analizadas fueron rechazadas | 1
5 | En espera | Luego del análisis preliminar, la petición cumple con ciertos requisitos, se acepta y se procederá a evaluarla y clasificarla. | 2
6 | Asignado | Cuando la petición es clasificada, se asigna a alguien para ser evaluada. | 2
7 | Evaluada | El responsable de recibir la petición se encarga de evaluar los riesgos e impactos para saber si se logra aprobar o no. | 3
8 | Rechazado | Luego del análisis preliminar, la petición no cumple con ciertos (o todos) requisitos y se rechaza. | 4
9 | Aprobado | Después de evaluar la petición, se aprueba el cambio para ser ejecutado. | 4
10 | Desaprobado | Después de evaluar la petición, se desaprueba el cambio y no puede ser ejecutado. | 4
11 | En planificación | Una vez aprobada la solicitud, se procede a planificar cómo realizarla. | 5
12 | En implementación | Los cambios solicitados en la petición empiezan a ejecutarse según lo planificado. | 6
13 | Verificado | Una vez el cambio esté implementado, se procede a verificar si se ejecutó correctamente según lo planificado y esperado por la petición. | 7
14 | En corrección | Si es que la verificación de la implementación no satisface los requisitos, se procede a hacer cambios para llegar a su verificación del cambio. | 7
15 | Cerrado | Implementado y verificado, el cambio es cerrado y está listo para presentarse. | 8