## Cronograma #1
-
Información del proyecto
| N° de grupo: | 5
| Nombre de proyecto: | Herramienta para la predicción del nivel de presión sonora escalado en decibelios
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-14
| Fin: | 2022-11-25
| Actividad | Item | Nomenclatura | Encargado | Fecha Inicio | Fecha Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - |  | Todo el equipo | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - |  | Todo el equipo | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SS-CP.XLS | Azucena, Estrada, Delgado | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SS-PC.DOCX | Agüero, Ocaña, Popi, Abad | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Agüero | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SS-DER.DOCX | Abad y Delgado | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 0%
|  | Documento de Especificación de UI | SS-DEUI.PDF | Agüero, Ocaña, Popi, Abad | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 0%
| Establecer estilos para la muestra de datos | Documento de Guía de Estilos | SS-DGE.PDF | Azucena, Estrada, Delgado | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SS-DEBD.DOCX | Azucena y Ocaña | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SS-DAS.DOCX | Abad y Delgado | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 0%
| Reportar estado actual de los estilos y requisitos | Reporte del diseño del Desarrollo del Software | SS-RDS.DOCX | Azucena, Estrada, Delgado | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SS-RPS.DOCX | Agüero, Ocaña, Popi, Abad | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 0%
Hito 1 - Fin del Sprint #1
| Realizar Sprint Review |  |  |  | 2022-10-07
-
| Modular registro de usuario | Modulo de verificación de usuario | - | Azucena, Estrada, Delgado | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 0%%
| Modular información de la aplicación | Modulo principal de la aplicación | - | Todo el equipo | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 0%
| Especificaciones para el diseño del prototipo | Documento de Especificación del diseño del prototipo | SS-DEBD.DOCX
Actualizar el producto
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SS-RDS.DOCX
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SS-RSS.DOCX
Hito 2 - Fin del Sprint #2
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SS-DER.DOCX | Abad, Delgado y Aguero | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SS-DEBD.DOCX | Abad y Delgado | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SS-DAS.DOCX | Abad y Delgado | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SS-MU.DOCX | Azucena | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | SS-DPS.DOCX | Estrada y Ocaña | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SS-RDS.DOCX | Todo el equipo | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SS-RTS.DOCX | Aguero, Abad y Delgado | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SS-ACP.DOCX | Aguero | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 0%
Hito 3 - Fin del Sprint #3

## IntegrantesRoles
GRUPO 5
Apellido y nombre | Rol
Agüero Carhuavilca, Julio Cesar | Jefe de Proyecto (JP)
Estrada Estrada. Rosa Mercedes | Analista de Datos (AD)
Azucena Huamantuma, José Antonio | Desarrollador Front-End (DF)
Ocaña Lujan, José Esteban | Desarrollador Front-End (DF)
Popi Requis, Robert | Desarrollador Front-End (DF)
Abad Huaman, Francisco Javier | Desarrollador Back-End (DB)
Delgado Cardenas, Joaquin Aramis | Desarrollador Back-End (DB)