## Cronograma #1
-
Información del proyecto
| N° de grupo: | 5
| Nombre de proyecto: | Herramienta para la predicción del nivel de presión sonora escalado en decibelios
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-14
| Fin: | 2022-11-25
| Actividad | Item | Nomenclatura | Encargado | Fecha Inicio | Fecha Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - |  | Todo el equipo | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - |  | Todo el equipo | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | HPNPSD-CP.xlsx | Azucena, Estrada, Delgado | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | HPNPSD-PC.docx | Agüero, Ocaña, Popi, Abad | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub |  | Agüero y Popi | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Elaborar documento de requisito 1 | Documento requisito 1 | HPNPSD-DR1.docx | Abad y Delgado | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 100%
| Elaborar documento de requisito 2 | Documento requisito 2 | HPNPSD-DR2.docx | Abad, Ocaña, Popi, Abad | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 100%
| Elaborar documento de requisito 3 | Documento requisito 3 | HPNPSD-DR3.docx | Abad, Ocaña, Popi, | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 100%
| Elaborar documento de requisito 4 | Documento requisito 4 | HPNPSD-DR4.docx | Agüero y Abad | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint |  | Abad, Ocaña y Popi, | 2022-11-03 | 2022-11-06 | 100%
Hito 1 - Fin del Sprint #1
Realizar Sprint Review
| Desarrollar código del requisito 1 | Desarrollo Back end requisito 1 | HPNPSD-DBE1.ipynb | Agüero y Flores
| Desarrollar código del requisito 2 | Desarrollo Back end requisito 2 | HPNPSD-DBE2.ipynb | Agüero y Popi
| Desarrollar código del requisito 3 | Desarrollo Back end requisito 3 | HPNPSD-DBE3.ipynb | Flores y Agüero
| Desarrollar código del requisito 4 | Desarrollo Front end requisito 4 | HPNPSD-DFE4.ipynb | Popi
| Modular información de la aplicación | Modulo principal de la aplicación |  | Todo el equipo
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | HPNPSD-RDS.docx | Agüero, Flores y Popi
Hito 2 - Fin del Sprint #2
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos |  | Abad, Delgado y Aguero |  |  | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD |  | Abad y Delgado |  |  | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software |  | Abad y Delgado |  |  | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario |  | Azucena |  |  | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software |  | Estrada y Ocaña |  |  | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software |  | Todo el equipo |  |  | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint |  | Aguero, Abad y Delgado |  |  | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto |  | Aguero |  |  | 0%
Hito 3 - Fin del Sprint #3

## IntegrantesRoles
GRUPO 5
Apellido y nombre | Rol
Agüero Carhuavilca, Julio Cesar | Jefe de Proyecto (JP)
Estrada Estrada. Rosa Mercedes | Analista de Datos (AD)
Azucena Huamantuma, José Antonio | Desarrollador Front-End (DF)
Ocaña Lujan, José Esteban | Desarrollador Front-End (DF)
Popi Requis, Robert | Desarrollador Front-End (DF)
Abad Huaman, Francisco Javier | Desarrollador Back-End (DB)
Delgado Cardenas, Joaquin Aramis | Desarrollador Back-End (DB)