## Cronograma #1
-
Información del proyecto
| N° de grupo: | 5
| Nombre de proyecto: | Herramienta para la predicción del nivel de presión sonora escalado en decibelios
| Enfoque de desarrollo: | Scrum / Cascada
| Inicio: | 2022-09-14
| Fin: | 2022-11-25
| Actividad | Item | Nomenclatura | Encargado | Fecha Inicio | Fecha Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - |  | Todo el equipo | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - |  | Todo el equipo | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | HPNPSD-CP.xlsx | Azucena, Estrada, Delgado | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | HPNPSD-PC.docx | Agüero, Ocaña, Popi, Abad | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub |  | Agüero y Popi | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 100%
| Elaborar documento de requisito 1 | Documento requisito 1 | HPNPSD-DR1.docx | Abad y Delgado | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 100%
| Elaborar documento de requisito 2 | Documento requisito 2 | HPNPSD-DR2.docx | Abad, Ocaña, Popi, Abad | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 100%
| Elaborar documento de requisito 3 | Documento requisito 3 | HPNPSD-DR3.docx | Abad, Ocaña, Popi, | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 100%
| Elaborar documento de requisito 4 | Documento requisito 4 | HPNPSD-DR4.docx | Agüero y Abad | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint |  | Abad, Ocaña y Popi, | 2022-11-03 | 2022-11-06 | 100%
Hito 1 - Fin del Sprint #1
Realizar Sprint Review
| Desarrollar código del requisito 1 | Desarrollo Back end requisito 1 | HPNPSD-DBE1.ipynb | Agüero y Flores | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 100%
| Desarrollar código del requisito 2 | Desarrollo Back end requisito 2 | HPNPSD-DBE2.ipynb | Agüero y Popi | 2022-11-16 | 2022-11-21 | 100%
| Desarrollar código del requisito 3 | Desarrollo Back end requisito 3 | HPNPSD-DBE3.ipynb | Flores y Agüero | 2022-11-21 | 2022-11-26 | 100%
| Desarrollar código del requisito 4 | Desarrollo Front end requisito 4 | HPNPSD-DFE4.ipynb | Popi | 2022-11-21 | 26/¦11/2022 | 100%
| Modular información de la aplicación | Modulo principal de la aplicación |  | Todo el equipo |  |  | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | HPNPSD-RDS.docx | Agüero, Flores y Popi
Hito 2 - Fin del Sprint #2
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software |  |  | Abad, Delgado y Aguero |  |  | 100%
| Peticiones de cambios | Documento de Peticiones de cambios | HPNPSD-DPC.docx | Abad y Delgado | 2022-11-25 | 2022-11-30 | 100%
| Seguimiento de Peticiones de Cambio | Documento de Seguimiento de cambio | HPNPSD-DSC.xls | Abad y Delgado | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 100%
| Desarollar Codigo Petición de cambio | Desarrollo Fron end Solicitud de cambio | HPNPSD-DFE5.css | Azucena | 2022-12-06 | 2022-12-15 | 100%
| Realizar Reportes de estado y auditorias | Reportes de auditorias y estado | HPNPSD-RAE.docx | Estrada y Ocaña | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 100%
| Implementar Cambios | Aplicación codigo final | HPNPSD/Frontend | Todo el equipo | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint |  | Aguero, Abad y Delgado |  |  | 100%
| Elaborar cierre del proyecto |  |  | Aguero |  |  | 100%
Hito 3 - Fin del Sprint #3

## IntegrantesRoles
GRUPO 5
Apellido y nombre | Rol
Agüero Carhuavilca, Julio Cesar | Jefe de Proyecto (JP)
Estrada Estrada. Rosa Mercedes | Analista de Datos (AD)
Azucena Huamantuma, José Antonio | Desarrollador Front-End (DF)
Ocaña Lujan, José Esteban | Desarrollador Front-End (DF)
Popi Requis, Robert | Desarrollador Front-End (DF)
Abad Huaman, Francisco Javier | Desarrollador Back-End (DB)
Delgado Cardenas, Joaquin Aramis | Desarrollador Back-End (DB)